**ประชุม KM กลุ่มอาหารวันที่ 30 มิ.ย. 63 เวลา 10.00 น.**

**เรื่องแจ้งเพื่อทราบ**

1. สถานะเบิกเงิน การนับขอให้จบที่นักวิจัยได้รับเงินโอนจาก สวก. แล้ว ไม่เอาแค่ส่งเอกสาร สบ./ และการปิดโครงการ การนับจำนวน ขอจบที่สถานะในระบบ EPMS ถูกปรับเป็นปิด หากส่งไป สบ. ไม่นับจำนวน (แต่ให้ใส่หมายเหตุไว้)

2. กรณีมีคำถามที่ตอบนักวิจัยยังไม่ได้ทันที ให้เอามาหารือกับพี่แอน แล้วค่อยสรุปความเข้าใจไปตอบนักวิจัยด้วยตนแอง

**แนวทางการบริหารจัดงานงานวิจัย**

**1. การบริหารจัดการ SF 2563** (ผู้ประสานงานหลัก คือ น้องจู)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| รอบ | จำนวนทั้งหมด | แบบวิเคราะห์ | ประชุม SF (ตก) | ประชุม SF (เห็นชอบ) | จัดทำสัญญา | ส่งสัญญาออก นวจ. |
| รอบที่ 1 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 |
| รอบที่ 2  | 7 | 7 | 4 | 3 | 3 | 2a |
| รอบที่ 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | - |
| รวมทั้งหมด | 18 | 18 | 5 | 13 | 13 | 12 |

* 2a ค้างพิสุทธิ์ รอเอกสารเอกชนรับรองบริษัท กำหนดส่งวันที่ 3/7/63

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| รายการ | สัญญา | เบิกเงินงวด 1 | (เข้า SF)ก้าวหน้า 1 | เบิกเงินงวด 2 | ก้าวหน้า 2 | เบิกเงินงวด 3 | สมบูรณ์ | ปิด |
| เรียบร้อยแล้ว | 12 | 8B | 4C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ดำเนินการ | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| รวม | 13 | 9 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |

หมายเหตุ

* 8B เหลือเบิกงวด 1 4 โครงการ คือ ............................. รอจูไปใส่ข้อมูล (ควรดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 13/7/63)
* 4C เหลือก้าวหน้า 1 8 โครงการ คือ .......................รอจูไปใส่ข้อมูล

 1) คก. อ.สุพัฒน์. อ.มนพร. อ.บาจรีย์ รอเข้าบอร์ด SF วันที่ 26 มิ.ย.63 (รายงานก้าวหน้าครั้งที่ 1) จะส่งเบิกไป สบ. ภายในวันที่ 3/7/63

* 2) คก.อ.ธัชพล รายงานก้าวหน้าครั้งที่ 1 แล้ว (รอนักวิจัยชี้แจงผลให้ผู้ทรงประเมินอีกครั้งภายใน 30-6-63 เพื่อให้ผู้ทรงเห็นชอบและเข้าบอร์ดรอบถัดไป)

C เบิกเงินงวดที่ 1 เหลือ 1 คก. คือ อ.เบญจพร (8-06-63 นักวิจัยแจ้งว่านิติกรมหาวิทยาลัยกำลังตรวจสอบสัญญา ทำให้ส่งคืนสัญญาช้า) คาดว่าสามารถเบิกงวดที่ 1 ได้ภายใน 29-6-63

D

1) จัดทำอนุมัติสัญญาแล้ว 3 คก. คือ อ.กฤษกมล อ.สราวุธ อ.พิสุทธิ์ ออกสัญญาภายใน 30-06-63 (และทำเรื่องเบิกเงินงวดที่ 1 ไม่เกิน 20-07-63 )

* 1. โครงการที่จะทำสัญญาให้ตรวจสอบค่าบริการวิชาการ โดยให้คิดแบบคู่มือใหม่

√แจ้งตก 4 คก. ภายในวันที่ 26-06-63 (ส่ง ผอ. เมื่อ 23-6-63 อยู่ระหว่างรอ ผอ.ลงนาม)

E โครงการ อ.ปราโมทย์ รอเข้าบอร์ด SF วันที่ 26 มิ.ย.63 (พิจารณาข้อเสนอโครงการ)

F ได้รับเงินงวดที่ 1 ครบแล้ว 8 โครงการ

G

1) คก. อ.สุพัฒน์. อ.มนพร. อ.บาจรีย์ รอเข้าบอร์ด SF วันที่ 26 มิ.ย.63 (รายงานก้าวหน้าครั้งที่ 1)

2) คก.อ.ธัชพล รายงานก้าวหน้าครั้งที่ 1 แล้ว (รอนักวิจัยชี้แจงผลให้ผู้ทรงประเมินอีกครั้งภายใน 30-6-63 เพื่อให้ผู้ทรงเห็นชอบและเข้าบอร์ดรอบถัดไป)

**2. การบริหารจัดการ Food 2563** (ผู้ประสานงานหลัก คือ น้องนิว/จู)

| รายการ | สัญญา | เบิกเงินงวด1 | ก้าวหน้า 1 | เบิกเงินงวด 2 | ก้าวหน้า 2 | เบิกเงินงวด3 | สมบูรณ์ | ปิด |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| เรียบร้อยแล้ว | 15 | 15 | 15 | 10\*\* | 1 | 1 | 0 | 0 |
| ดำเนินการ | 0 | 0 | 0 | 5\* | 14\*\*\* | 14 | 15 | 15 |
| รวม | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |

หมายเหตุ

* 10\*\* เบิกไป 10 ได้เงินแค่ 4 โครงการ เหลือรอโอน 6 โครงการ คือ ............................ เพิ่มเติม แจ้งพี่แอนตาม สบ.ให้
* **\*5 คก. รอเบิกดังนี้** 1 คก. (อ.ฉัตรชัย รอทดสอบสมมติฐานก่อนเบิกเงินงวด 2) / 1 คก. (อ.ปรัญรัชต์ รอเข้าบอร์ดอนุฯ วันที่ 3/7/63)/ 3 คก. (รอเข้าบอร์ดอาหาร วันที่ 21 ก.ค. 63)
* **\*\*14 คก. แบ่งเป็น 2 กลุ่ม**

**กลุ่ม 1 กำลังจะครบกำหนด** คือ วัสดุสัมผัสอาหาร อ.อำพร และ เชื้อดื้อยา อ.รุ่งทิพย์ โดยจะประชุมภายใน ก.ค. 63 จำนวน 2 โครงการ

**กลุ่ม 2** ยังไม่ครบกำหนดรายงานความก้าวหน้าฯ ครั้งที่ 2 จำนวน 12 โครงการ

**3. การบริหารจัดการ Food 2562** (ผู้ประสานงานหลัก คือ น้องแอม)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| รายการ | สัญญา | เบิกเงินงวด 1 | ก้าวหน้า 1 | เบิกเงินงวด 2 | ก้าวหน้า 2\* | เบิกเงินงวด 3 | Board เห็นชอบสมบูรณ์ | เบิกเงินงวด 4 | ปิด |
| เรียบร้อยแล้ว | 34 | 34 | 34 | 34 | 32 | 29 | 8 | 8\*\* | 2 |
| รอดำเนินการ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1A | 3B | 2C | 0 | 6F |
| รวม | 34 | 34 | 34 | 34 | 33\*\* | 33 | 10 | 10 | 8 |

หมายเหตุ

\*ปี 62 กน.2 จะมี 33 คก. เพราะคก. น้ำมันเป็ด แบ่งเงิน 3 งวด จะไม่มีก้าวหน้า 2

\*\* เบิกงวด 4 ส่ง สบ. แล้วเงินยังไม่เข้า 3 โครงการ คือ ......................แจ้งพี่แอนเพื่อติดตาม

A = ก้าวหน้า 2 เหลือ 1 คก. คือ อ.จันทนา จะนัดประชุมประมาณเดือน ก.ค. นัดแล้ว 13/7/63

B = เบิกเงินงวด 3 เหลือ 3 คก.

1. อ.รัชนี ต้องรอเข้าบอร์ดอนุฯวันที่ 3 ก.ค. 63
2. อ.วันเพ็ญ รอเข้าบอร์ดอาหารวันที่ 21 ก.ค. 63
3. อ.จันทนา รอเข้าบอร์ดอาหารวันที่ 21 ก.ค. 63

C = รายงานฉบับสมบูรณ์เหลือ 26 คก. (ครบกำหนดสบ. 2 คก.)

1. อ. จินตนาภรณ์ (กากเม่า) จัดประชุมรายงานสบ. วันที่ 15 ก.ค. 63 เข้าบอร์ดอาหารวันที่ 21 ก.ค. 63
2. อ. จินตนาภรณ์ (กระดูกเป็ด)จัดประชุมรายงานสบ. วันที่ 15 ก.ค. 63 เข้าบอร์ดอาหารวันที่ 21 ก.ค. 63

D = เบิกเงินงวดที่ 4 เหลือ 26 คก. (ยังไม่ครบกำหนดรายงานสบ.)

1. อยู่ระหว่างรอเข้าบอร์ด 2 คก. อ. จินตนาภรณ์ (กากเม่า) และ (กระดูกเป็ด)

F = ปิดโครงการแล้ว 2 คก. เหลือ 32 คก. (รอดำเนินการ จำนวน 6 คก.)

1. อ.ประมวล แจ้งนักวิจัยให้ส่งเอกสารปิดโครงการกลับมาวันที่ 20 มิ.ย. 63 (อ.แจ้งว่า ม.เกษตรยังไม่ได้โอนเงินเข้าโครงการ update 24-06-63) ตามเอกสารวันศุกร์ที่ 3/7/63
2. อ.อัญชลี แจ้งนักวิจัยให้ส่งเอกสารปิดโครงการกลับมาวันที่ 20 มิ.ย. 63 (อ.แจ้งว่า ม.เกษตรยังไม่ได้โอนเงินเข้าโครงการ update 24-06-63) ตามเอกสารวันศุกร์ที่ 8/7/63
3. อ.เชาวนา แจ้งนักวิจัยให้ส่งเอกสารปิดโครงการกลับมาวันที่ 20 มิ.ย. 63 (คาดว่าเอกสารจะถึงสวก. วันที่ 29.06.63) ตรวจสอบและส่งเรื่องไป สบ. ภายใน 3/7/63
4. อ.สุกัญญา ส่งเอกสารเบิกเงินให้เลขาวันที่ 12.06.63 (รอสวก. โอนเงิน)
5. อ.นวลพรรณ ส่งเอกสารเบิกเงินให้เลขาวันที่ 12.06.63 (รอสวก. โอนเงิน)
6. อ.โกสินทร์ ส่งเอกสารเบิกเงินให้เลขาวันที่ 12.06.63 (รอสวก. โอนเงิน)

แจ้งพี่แอนตามอีกที่ สบ. (ตามครั้งที่ 2)

**4. การบริหารจัดการ Food 2561** (ผู้ประสานงานหลัก คือ น้องแต้) อัพเดท 29/06/2563

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| รายการ | สัญญา | เบิกเงินงวด 1 | ก้าวหน้า 1 | เบิกเงินงวด 2 | ก้าวหน้า 2 | เบิกเงินงวด 3 | สมบูรณ์ | เบิกเงินงวด 4 | ปิด |
| เรียบร้อยแล้ว | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 29 | 29\*\* | 24 |
| รอดำเนินการ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2\* | 0 | 5\*\* |
| รวม | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |

หมายเหตุ

\*สมบูรณ์ จำนวน 2 โครงการ คือ

1.ไขไก่ หมอกรภัทร ครบกำหนดสัญญา 28/06/2563 นัดประชุม 29/06/2563

2. อ.ปัทมพรรณ ครบกำหนดสัญญา 20/10/2563

\*\* เบิกไปแล้ว ยังไม่ได้เงิน 4 โครงการ แจ้งชื่อพี่แอน ตามรอบ 2 อ.เจริญ/อ.รัชดา และ ตามรอบ 1 อ.ประเวศ /อ.ภาณุวรรณ

\*\*\*ปิดโครงการ จำนวน 5 โครงการ

 1. อ.นุจริน นักวิจัยส่งเอกสารแจ้งปิดโครงการมายัง สวก. แล้ว ตรวจเอกสารถ้าไม่แก้ไขขอออก สบภาย 3/7/63 (รอปิดภายในก.ค.63)

2. อ.ภาณุวรรณ อยู่ระหว่างส่งเบิกเงินงวดที่ 4

3. อ.รัชดา อยู่ระหว่างส่งเบิกเงินงวดที่ 4

4. อ.เจริญ อยู่ระหว่างส่งเบิกเงินงวดที่ 4

5. อ.ประเวทย์ อยู่ระหว่างเบิกเงินงวดที่ 4

**5. การบริหารจัดการ RAINS** (ผู้ประสานงานหลัก คือ น้องจู)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ปี | เบิกเงิน 1 | ก้าวหน้า 1 | เบิกเงิน 2 | ก้าวหน้า 2 | เบิกเงิน 3 | ก้าวหน้า สบ. | เบิกเงิน 4 |
| FV KU 2562 | √ | √26/9/2562 | √ | √26/1/2563 | √ได้เงินแล้ว12-6-63  | 25/07/63รอเห็นขยาย ........ | - |
| FV นครปฐม 63(ใช้งบ อาหาร 63) | √ได้เงินแล้ว 19-6-63 | √17/6/2563รอเห็นชอบ FV ….. | - | 17/10/2563 | - | 16/04/2564 | - |

√5.1 ส่งอีเมล์เวียนถึงหัวหน้า node เรื่อง การส่ง paper เพื่อขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยปี 2564 (แจ้งเรียบร้อยแล้ว กำหนดนักวิจัยส่ง 30 มิ.ย. 63)

√5.2 โครงการ RAINS FV นครปฐม 63 ทำเรื่องยกเลิก คก.ย่อย (ส่งมาแล้ว รอเข้าบอร์ด FV)

5.3 ประชุมบอร์ด FV วันที่ 21 ก.ค.63

5.3.1 Food valley ภาคกลาง 62 (เห็นชอบขยาย + แจ้งแนวทางจัดการกรณียกเลิกโครงการย่อย 5)

5.3.2 RAINS ตะวันตก 63 (เห็นชอบก้าวหน้า1 + ขอเปลี่ยนแปลงโครงการแผน)

* ติดตามการชี้แจ้งโครงการย่อย 1 ใหม่ของ พี่เบ้ง
* ทำตารางแผนงานเอกสารวาระ FV
* ติดตามเอกสารเรื่อง FVKU เพื่อขอแนวทางการยกเลิกร่วทุน คก. เครื่องตัดทองม้วน

**6. การบริหารจัดการ ARDA คณะทำงานฟันธง** (ผู้ประสานงานหลัก คือ นิว ARDA 62/แต้ ARDA 58)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ปี (คก.) | ก้าวหน้า 1 | เบิกเงิน 2 | ก้าวหน้า 2 | เบิกเงิน 3 | ก้าวหน้า สบ.  | เห็นชอบ | เบิกเงินงวดสุดท้าย | ปิด |
| 2562 (2) | 2 | 2 | 2 | 2\* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 (1)อ.บุญฤทธิ์ |  | 1 | เข้าฟันธง\*\*3/63วันที่ 29 มิ.ย. 63 | 0 | 0 |

หมายเหตุ

\* เงินงวด 3 ยังไม่ได้เงินโอน 1 โครงการอ.นิพนธ์ ส่งข้อมูลเบิกให้พี่แอนไปตาม สบ.

\*\* เตรียมเอกสารเบิกเงิน อ.บุญฤทธิ์ \*\*รอเล่มรายงานการประชุมฟันธง 3/63

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ปี (คก.) | เบิกเงิน 1 | ก้าวหน้า 1 | เบิกเงิน 2 | ก้าวหน้า 2 | เบิกเงิน 3 | ก้าวหน้า สบ.  | เห็นชอบ | เบิกเงินงวดสุดท้าย | ปิด |
| อ.บัณฑิต | √ได้เงินเมื่อ 15-6-63 | ครบกำหนด วันที่ 18-8-63 |  |  |  |  |  |  |  |

* ขอดูเอกสารแนบสัญญาคก.อ.บัณฑิต // ศึกษาแล้วมาหารือพี่แอน ก่อน นัดประชุมก้าวหน้า 1
* แต่งตั้ง ผู้ติดตามและประเมินผลให้เรียบร้อย //เอาเอกสารที่นิวมาดูตัวอย่าง

**7. การบริหารแผนปิดและผล (น้องซอสประสานงานหลัก)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **แผน/ผล** | **การปิดคก.****ไตรมาส 3 มิ.ย. (งบ.สวก.)** | **การปิดคก.****ไตรมาส 3 มิ.ย.** **(มุ่งเป้า)** |
| **แผน** | **1** | **11** |
| ผล | 1 | 7\* |
| อยู่ระหว่างดำเนินการ | 0 | 4\*\* |
| รวมทั้งหมด | 1 | 9 |

\* สบ.ส่งกลับมาแก้ไข 3 โครงการ (น่าจะสามารถดำเนินการแก้ไขส่ง สบ . ภายใน 3/7/63)

\*\* อยู่ระหว่างดำเนินการ 4 โครงการดังนี้

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **เลขที่สัญญา** | **ชื่อโครงการ** | **หมายเหตุ** |
| 5. | CRP6105021760 | ความหลากหลายของเกสรผึ้งในประเทศไทยและการแปรรูปเกสรผึ้งเป็นผลิตภัณฑ์เสริมโภชนาการทั้งเชิงการแพทย์และเชิงพาณิชย์**หัวหน้าโครงการ :** รศ.ดร.ภาณุวรรณ จันทวรรณกูร**หน่วยงาน :** มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | อยู่ระหว่างตั้งเรื่องเบิกเงินงวดที่ 4 (จำนวน 0 บาท)ส่งเรื่องเบิกเงินออกไป สบ. ในวันที่ 12 มิ.ย. 63คาดว่าจะดำเนินการปิดโครงการเสร็จสิ้น**ภายในเดือนกรกฎาคม** |
| 9. | CRP6205030650 | การพัฒนาอาหารดัดแปลงเนื้อสัมผัสเพื่อผู้สูงอายุด้วยระบบอิมัลชันพร้อมประโยชน์เชิงฟังก์ชัน**หัวหน้าโครงการ :** ดร.อัญชลี อุษณาสุวรรณกุล**หน่วยงาน :** มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | อยู่ระหว่างนักวิจัยส่งเอกสารปิดโครงการมา สวก. คาดว่าจะดำเนินการปิดโครงการเสร็จสิ้น**ภายใน 30 มิ.ย. 63** |
| 10. | CRP6205030900 | การพัฒนาเปลือกไข่เพื่อผลิตเป็นตัวดูดซับสารฟอร์มัลดีไฮด์จากเฟอร์นิเจอร์ไม้**หัวหน้าโครงการ :** เชาวนา ยี่รงค์**หน่วยงาน :** มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | อยู่ระหว่างนักวิจัยส่งเอกสารปิดโครงการมา สวก. คาดว่าจะดำเนินการปิดโครงการเสร็จสิ้น**ภายใน 30 มิ.ย. 63** |
| 11. | CRP6205031030 | การพัฒนาการผลิตแหนมเห็ดเสริมโพรไบโอติก**หัวหน้าโครงการ :** ประมวล ทรายทอง**หน่วยงาน :** มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | อยู่ระหว่างนักวิจัยส่งเอกสารปิดโครงการมา สวก. คาดว่าจะดำเนินการปิดโครงการเสร็จสิ้น**ภายใน 30 มิ.ย. 63** |

**8. การบริหารแผนและผลการเบิกเงินโครงการ (น้องซอสประสานงานหลัก)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **แผน/ผล** | **การเบิกเงินคก. มิ.ย. (3-63)** | **การเบิกเงินคก. มิ.ย.** **(ฟันธงงวด 3)****(นิว)** | **การเบิกเงินคก. ก.ค.**(S.F.ครั้งที่ 5-63)**(จู)** |
| **แผน** | **19** | **2** | **3** |
| ผล | 18 | 2 | - |
| อยู่ระหว่างดำเนินการ | 1\* | 0 | 3\*\* |
| รวมทั้งหมด | 19 | 2 | 3 |

\* รอเบิกรัชนีจากอนุกรรมการวันที่ 3/7/63

\*\* สอดคล้องกับข้อ 1 เบิกงวด 2 // update 3/7/63

**9. การบริหารแผนและผลการเบิกเงิน ติดตาม (น้องซอสประสานงานหลัก)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **แผน/ผล** | **การเบิกเงินติดตาม****(Food2-63)** | **การเบิกเงินติดตาม****(Food3-63)** | **การเบิกเงินติดตาม****(ฟันธง.......)** | **การเบิกเงินติดตาม**(SFครั้งที่ 5-63) |
| **แผน** |  | **19** | **2** | **3** |
| ผล |  | ..... | 2 | 0 |
| อยู่ระหว่างดำเนินการ | \* | .....\*\* | 0 | **3\*\*\*****รอแบบประเมินจากจู** |
| รวมทั้งหมด |  |  | 2 |  |

**\*...............**

\*\*\* แบบประเมิน 3 โครงการ จูส่งให้ซอส วันนี้ 30/6/63

แนวทางการบริหารจัดการ 64 (น้องแต้และพี่แจนรับผิดชอบประสานงานหลัก)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ | รายการ | จำนวน | สถานะการดำเนินงาน | สิ่งที่จะดำเนินการ |
| 1 | โครงการตกค้างในระบบ EPMS 62 | 21 | อนุมัติ ผท. ผอ.สวก. | ส่งออกประเมินภายใน 10/7/63 |
| 2 | โครงการที่ผ่านการเห็นชอบจาก Food 63  |  | * ทุกคนส่งข้อมูลให้แต้
* ประสานนักวิจัยแก้ไขให้ครบระหว่างรอโยกงบ
 | เข้าพิจารณาวาระ 4.1 Food 4-63วันที่ 21/7/63 |
| 3 | ประกาศรับ 20/7/63-20/8/63 |  | ร่างประกาศส่ง สท. ไปขอตัวอย่างที่พี่อุ/พี่พู่ก่อน 10/7/63 |  |